南昌市市场和质量监督管理局关于2018年度打击传销

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

贯彻落实党中央、国务院的决策部署和中央经济工作会议精神，服务地方经济发展，提升履职效能和服务水平，依法严厉打击不正当竞争、侵犯知识产权等各类破坏市场经济秩序的违法违章行为，维护公平的市场交易环境。

2.立项目的

2018年4月，我市被国家市场监督管理总局划分为“2018年传销重点整治城市”之一，为响应总局号召，我局成立打传工作小组，提高认识，突出重点，始终保持高压态势，加强直销企业社会责任建设，切实提升打击传销规范直销工作效能。通过深入开展打击传销活动，采取有效措施，广泛宣传打击传销的法律法规，深刻揭露传销的欺骗本质和危害性，切实增强群众自我防范和抵制传销的能力，教育劝返传销人员，坚决遏制传销在我市发展蔓延，营造全社会共同参与打击传销的良好氛围，切实维护社会和谐稳定，实现我市2018年成为“无传销城市目标”，为我市全面建成小康社会、建造富裕美丽幸福现代化江西南昌样板服务。

3.项目内容

该项目由南昌市市场和质量监督管理局公平交易局（南昌市市场监督管理局打击传销办公室）负责，拟订有关反不正当竞争、直销监督管理和禁止传销的具体措施、办法；承担有关直销企业和直销员及其直销活动工作；查处市场中的不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、违法直销和传销及其他经济违法案件；承担协调相关方面开展打击传销联合行动工作。

4.资金使用情况

预算安排480.5万元，截止2018年12月31日财政下拨480.5万元，项目单位实际支出378.9万元。。

- 项目组织管理情况

预算执行中，计财处、相关部门指导、督促依法合规、积极落实协议或实施方案，确保按期实现绩效目标；通过信息网络平台、统计调查、工作简报等方式定期采集项目建设进展、预算执行情况、资金使用效益等绩效运行信息，按要求汇总分析，逐级上报。绩效运行情况作为下一步资金分配的参考因素，调整后续预算安排及下达进度。一旦发现严重偏离绩效目标，要求有关单位限期整改。

项目依据：《打传经费预算绩效管理办法》

《禁止传销条例》 《直销管理条例》

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

坚决遏制传销在我市发展蔓延，营造全社会共同参与打击传销的良好氛围，切实维护社会和谐稳定，实现我市成为“无传销城市目标”。

2.项目年度绩效目标

1.严格规范文明执法，严厉打击不正当竞争行为。

2.查办、转办投诉举报，保护消费者权益。

3.加强干部培训，提高行政执法人员素质。

4.加强直销企业监管，促进直销行业健康、有序发展。

5.开展形式多样的宣传活动，形成抵制传销的良好社会氛围。

3.项目预期目标完成情况

2018年度，按照要求，打击传销工作均已按时保质完成,实现了项目对应阶段目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，优化资源配置效率建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则和依据

（1）《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）

（2）《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号）

（三）绩效评价工作过程

１.成立评价工作组　成立市市场和质量监督管理局绩效评价工作组，评价工作组负责评价工作的组织开展，评价工作由计财处牵头，工作组人员进行了分工，明确了职责。

２.绩效评价方式  自评与主管部门复核相结合。

3.制定评价方案

（1）评价内容  一是资金使用和财务管理情况；二是资产配置和使用情况；三是财政支出达到的经济效益和社会效益；四是绩效目标的设定与完成程度。

（2）评价方法  按项目支出绩效评价的有关规定和要求，采用历史比较法、横向比较法和问卷调查法等方法进行评价。

（3）工作程序  1、工作准备阶段（3月31日前）

深入学习财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发〔2014〕8号）、和《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号）文件，认真研究工作经费绩效评价办法，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了市场局工作经费项目资金的绩效个性指标及评价标准。

2、数据采集阶段（4月2日前）

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在4月2日前完成数据填报、收集、汇总工作。

3、自评价阶段（4月10日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查，对项目绩效进行自评价，撰写部门自评价报告，按照要求及时报送市局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标（10分）

1.项目立项（5分）

（1）项目立项规范性（5分）

2018年度南昌市市场监督管理局打击传销项目的立项符合国家相关法律法规，程序合法、手续齐全。根据评分标准，该项指标得5分。

### 资金落实（5分）

### 预算资金执行率（5分）

本项目实施时间为2018年1月至2018年12月。计划款项金额为480.5万元，已在2018年全部到位。其中打传行动费用228.5万元，打击传销宣传费用92.4万元，培训费用8万元，其他支出50万。预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金÷项目年度预算安排资金）×100%=280÷280×100%=100%。根据评分标准，该项指标得5分。

### 项目过程指标（10分）

### 业务管理（5分）

### 管理制度健全性（2分）

南昌市市场监督管理局确定由公平交易局负责，在市局党组的正确领导下，围绕服务地方经济发展，提升履职效能和服务水平，依法严厉打击不正当竞争、侵犯知识产权等各类破坏市场经济秩序的违法违章行为，打击传销、规范传销，调查处理各类举报投诉，维护公平公正的市场交易环境。。并确定相关负责人，明确其相关职责。根据评分标准，该项指标得2分。

### 项目质量可控性（3分）

南昌市市场监督管理局制定《南昌市市场监督管理局预算绩效管理办法（试行）》以进行工作考核，内容完整全面。根据评分标准，该项指标得3分。

### 财务管理（5分）

### 管理制度健全性（2分）

南昌市市场监督管理局制定印发了《南昌市市场监督管理局财务管理办法（试行）》，资金使用管理办法内容合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得2分。

### （2）财务监控有效性（3分）

南昌市市场监督管理局定期对项目经费的各项支出进行稽核，采用必要的监控措施或手段监控财务情况。在核查过程中，未发现专项资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。根据评分标准，该项指标得3分。

（三）项目产出指标（50分）

1.产出数量（25分）

（1）办案数量（10分）

2018年度在创建“无传销社区”基础上，大力推进“无传销城市”创建工作。截至年底，全市下辖四县五区和四个经济开发区及红谷滩新区,共有29个街道、47个镇、33个乡，499个社区、1141个行政村，联合公安部门出动执法人员160余人次，车辆80辆次，共摸排疑似传销窝点50余处，捣毁取缔传销窝点43个，得10分。

（2）活动数量（10分）

2018年“共成立无传销社区(村)1509个，90%以上乡镇均建成了无传销社区（村）”，构建了预防和打击传销的天罗地网，得9分。

（3）宣传数量（5分）

在火车站、广场、社区等人流密集区悬挂 打传相关内容的横幅80条，发布警示、提示30条，印发宣传材料8000余份，营造了防范传销、抵制传销、铲除传销的良好氛围，得1分。

### 2.产出质量（15分）

1.建立核审台帐制度，健全案件交接手续，对送审和退卷环节，严格签字手续。

2.对投诉举报比较多、传销反复出现的区域进行集中整治，对投诉举报查办不认真不及时、投诉举报比较多、传销反复出现的县区，向县区党政主要负责人进行通报；对问题比较严重的县区，适时开展约谈。

3.对传销人员依法查办。

得13分。

### 3.产出时效（5分）

### （1）完成及时率（5分）

在工作小组规定时间内完成了所有工作，得5分。

### 4.产出成本（5分）

### （1）成本节约率（5分）

实际到位资金480.5万元，实际支出378.9万元，378.9/480.5*100%=78% ,得4分。

（四）项目效果指标（25分）

1.经济效益评价：2018I年度打击传销项目查处违法行为的涉案金额四百万元，罚没入库三百一十三万。办结三起传销行政违法案件，罚款34万元，挽回市民经济损失，得5分。

2.社会效益评价：震慑传销违法犯罪分子，教育了广大人民群众，解救传销人员186人，教育遣散传销人员382人，维护了社会稳定，得10分。

3.可持续影响：加强对流动人口和出租房屋的监管，维护社会治安，使得市民环境长治久安，得5分。

4.社会满意度认可：在市委市政府的关心下、在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届五中全会精神和市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在社会公众满意度调查当中，满意度为100%，得5分。

四、综合评价情况及评价结论

1.评分结果：此次项目评价通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。

最终评价结果为93分，评价等级为优。

2.主要结论：

该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。在市政府的正确引导下，通过积极组织实施项目管理，顺利完成了2018年度工作经费项目资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对象满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

存在的问题：

项目管理制度不健全，监管力度不够。

缺少专项财务管理制度。2018年度打击传销专项资金的使用和管理均是按照部门日常财务管理制度执行的，没有制定专门的项目资金管理办法。

改进措施：

建立健全项目管理制度，促进制度落实。

为使项目监管更具效力，需要加强管理制度建设，通过制定完善项目资金管理办法及相应的财务监管机制或办法，对项目经费使用进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。