南昌市市场和质量监督管理局关于2018年度机电类特种设备安全监察和节能监管项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

随着我国社会经济体制改革的不断深化和各地区社会经济的快速发展,特种设备的使用量也逐年增多。作为重要社会生产资料,特种设备在各行业的生产过程中所起的作用也越来越大。

2.立项目的

为了保障特种设备使用过程中的安全,减少各类特种设备事故发生,必须做好特种设备的安全监察工作,以使特种设备在生产中最限度地发挥其作用。2018年，全市特种设备安全工作深入学习贯彻党的十八大精神和近年来党中央、国务院和省委、省政府出台的一系列安全生产方针政策措施，以弘扬安全文化，普及安全知识、强化安全生产基础工作为重点，紧扣“强化安全发展理念，提升全民安全素质”主题，加快推进特种设备安全监察职能转变，不断提升监管能力，有效地防范和杜绝了特种设备重特大事故的发生。我局作为特种设备安全监察工作牵头单位，认真履责。

3.项目内容

该项目由机电特种设备监察处负责，主要承担电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等机电类特种设备的设计、制造、安装、改造、修理、经营、使用和检验检测等环节的安全监察、监督工作；监督管理相关作业人员的资格；按规定权限组织调查机电类特种设备事故；负责高耗能机电类特种设备节能监管工作。

4.资金使用情况

预算安排624.54万元，截止2018年12月31日财政下拨624.54万元，项目单位实际支出546.52万元。。

5.项目组织管理情况

预算执行中，计财处、相关部门指导、督促依法合规、积极落实协议或实施方案，确保按期实现绩效目标；通过信息网络平台、统计调查、工作简报等方式定期采集项目建设进展、预算执行情况、资金使用效益等绩效运行信息，按要求汇总分析，逐级上报。绩效运行情况作为下一步资金分配的参考因素，调整后续预算安排及下达进度。一旦发现严重偏离绩效目标，要求有关单位限期整改。

项目依据：《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》“三定方案”

保证项目实施的相关制度及措施：《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》、《江西省特种设备安全监察工作绩效考核细则》

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

围绕市委市政府年度工作重点，保障特种设备使用过程中的安全,减少各类特种设备事故发生。

2.项目年度绩效目标

（1.做好重要时段、重大活动期间的全市特种设备安全保障工作(元旦春节、国庆、两会等重要时段)。

（2.开展薄弱环节的专项整治。重点是载人特种设备，具体要求根据上级部门统一安排执行。

（3.做好全市电梯应急服务平台建设工作。主要措施：1.完成监察平台数据规范和清理工作；2.在省局统一安排部署下，逐步推进我市电梯应急服务平台建设。3.结合电梯应急处置服务平台,继续推进我市电梯物联网建设工作。

（4.组织开展电梯维保单位日常监督检查。

（5.继续加大特种设备安全知识宣传工作，加强特种设备安全监察员队伍建设。

3.项目预期目标完成情况

2018年度，按照要求，特种设备检查和节能监督工作均已按时保质完成,实现了项目对应阶段目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，优化资源配置效率建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则和依据

（1）《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）

（2）《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号）

2、评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标（10分），过程指标（10分），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会、经济、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度），具体详见（绩评表）。

3、评价方法

本项目绩效工作评价方法为自行组织评价的方式，主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用投入指标、过程指标、项目产出指标、项目效果指标等来对项目资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

１.成立评价工作组　成立市市场和质量监督管理局绩效评价工作组，评价工作组负责评价工作的组织开展，评价工作由计财处牵头，工作组人员进行了分工，明确了职责。

２.绩效评价方式  自评与主管部门复核相结合。

3.制定评价方案

（1）评价内容  一是资金使用和财务管理情况；二是资产配置和使用情况；三是财政支出达到的经济效益和社会效益；四是绩效目标的设定与完成程度。

（2）评价方法  按项目支出绩效评价的有关规定和要求，采用历史比较法、横向比较法和问卷调查法等方法进行评价。

（3）工作程序

1、工作准备阶段（3月31日前）

深入学习财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发〔2014〕8号）、和《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号）文件，认真研究工作经费绩效评价办法，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了市场局工作经费项目资金的绩效个性指标及评价标准。

2、数据采集阶段（4月2日前）

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在4月2日前完成数据填报、收集、汇总工作。

3、自评价阶段（4月10日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查，对项目绩效进行自评价，撰写部门自评价报告，按照要求及时报送市局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标（10分）

1.项目立项（5分）

（1）项目立项规范性（5分）

2018年度南昌市市场监督管理局机电特种设备和节能监察项目的立项符合国家相关法律法规，程序合法、手续齐全。根据评分标准，该项指标得5分。

### 资金落实（5分）

### 预算资金执行率（5分）

本项目实施时间为2018年1月至2018年12月。计划款项金额为624.54万元，已在2018年全部到位。其中，开展特种设备培训班2次，一次3万共计6万，事故调查10次，每次8万元共计85.98万，特种设备安全法制宣贯活动18次，共54.57万元，监督抽查样品购买费99.97万元，其他支出200万。预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金÷项目年度预算安排资金）×100%=280÷280×100%=100%。根据评分标准，该项指标得5分。

### 项目过程指标（10分）

### 业务管理（5分）

### 管理制度健全性（2分）

南昌市市场监督管理局确定由特设处负责，在市局党组的正确领导下，围绕服务地方经济发展，提升履职效能和服务水平，配合开展全市特种设备安全专项整治。配合机电处开展全市特种设备安全监察工作暨特种设备安全整治动员会议和历次推进会、座谈会，数据报送及各项检查工作。。并确定相关负责人，明确其相关职责。根据评分标准，该项指标得2分。

### 项目质量可控性（3分）

南昌市市场监督管理局制定《南昌市市场监督管理局预算绩效管理办法（试行）》以进行工作考核，内容完整全面。根据评分标准，该项指标得3分。

### 财务管理（5分）

### 管理制度健全性（2分）

南昌市市场监督管理局制定印发了《南昌市市场监督管理局财务管理办法（试行）》，资金使用管理办法内容合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得2分。

### （2）财务监控有效性（3分）

南昌市市场监督管理局定期对项目经费的各项支出进行稽核，采用必要的监控措施或手段监控财务情况。在核查过程中，未发现专项资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。根据评分标准，该项指标得3分。

（三）项目产出指标（50分）

1.产出数量（25分）

1.共出动特种设备安全检查人员1558人次。检查各类特种设备使用单位738家；特种设备4174台；提出整改意见93条；责令整改设备158台；发出安全监察指令书29份；查封停用特种设备6台。

2.对全市22台A级、33台B级和54台C级大型游乐设施全面排查安全隐患，有力保障了旅游旺季的大型游乐设施安全运行。

3.在全市范围内开展了简易升降机的专项整治行动。行动中共排查出非法简易升降机86台，已经拆除整改32台，其他非法简易升降机也采取了强制措施予以封停。

4.共组织开展特种设备安全法制宣贯活动18次，培训生产使用单位3120人，涉及单位210 家。其中，搭设宣传展台24个，发放宣传材料20000份。播放特种设备安全宣传光碟28次。

得22分。

### 2.产出质量（15分）

（1）电梯安全监管（4分）

1、检查电梯使用管理权确认书（1分）

2、检查使用单位自行排查表、监察机构监督抽查表和排查出的问题建立台账  （1分）

3、检查“三无电梯”情况一览表  （1分）

4、检查老旧电梯统计表，帮助落实资金进行整改（0.5分）

5、检查电梯应急处置服务平台建设情况检查电梯安全责任保险开展情况（0.5分）

得4分。

- 油气管道安全监管（4分）

1、检查对油气输送管道设计、制造、安装单位的监督检查情况。(1分)

2、检查对油气输送管道使用单位的监督检查情况。(1分)

3、检查对新、改、扩建的油气输送管道安装监检情况(1分)

4、检查在用20年以上油气输送管道100%完成定期检验情况(1分)

得4分。

- 锅炉安全监管（4分）

1、检查锅炉制造单位设计文件节能审查和定型产品能效测试制度落实情况。(1分)

2、检查在用10吨以上燃煤锅炉台账建立情况;检查市地政府是否出台淘汰落后锅炉的政策(1分)

3、检查2个标杆锅炉房示范完成情况(1分);检查锅炉运行人员节能知识培训情况(1分)

4、检查推广高效锅炉、实施节能改造(0.5分)淘汰落后锅炉及在用锅炉能效测试情况(1分)

得4分。

- 日常监督检查（3分）

1、查日常监督检查文件和重点监督检查单位目录,要求报当地政府批准和报省局备案(1分)

2、清点检查记录表份数,核对所检查单位数量是否符合要求(1分)

3、在日常监督检查文件中随机抽查锅炉、容器和电梯、起重机械使用单位各家,检查日常监督检查的档案,要求记录填写及签字规范0.5分)、档案封完整(0.5分)

### 得3分。

### 3.产出时效（5分）

### （1）完成及时率（5分）

在工作小组规定时间内完成了所有工作，得5分。

### 4.产出成本（5分）

### （1）成本节约率（5分）

实际到位资金624.54万元，实际支出446.52万元，446.52/624.54*100%=71% ,得3分。

（四）项目效果指标（25分）

1.经济效益评价：降低了特种设备的能源损耗，减小企业成本。

2.社会效益评价：通过2018年度的机电特种设备监察项目工作的实施，消除了一批安全隐患，确保全市范围内特种设备安全运行，全年内未发生重大安全事故，得15分。

3.生态效益：对未达标的特种设备机器及油气管道进行关闭，对查处的无证照液化石油气站处置率达100%，有效减少废气的排放。得5分。

4.可持续影响：定期开展液化石油气报废和超期钢瓶检查工作，针对我市燃气市场仍存在大量使用报废、超期未检液化石油气瓶现象，为消除安全隐患，杜绝事故发生。得5分。

5.社会满意度认可：在市委市政府的关心下、在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届五中全会精神和市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在社会公众满意度调查当中，满意度为100%，得5分。

四、综合评价结论

1.评分结果：此次项目评价通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。

最终评价结果为94分，评价等级为优。

2.主要结论：

该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。在市政府的正确引导下，通过积极组织实施项目管理，顺利完成了2018年度工作经费项目资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对象满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

存在的问题：

- 资金运行情况良好，但存在目标值设定方面有待提高，绩效分析不够透彻，预算编制不准确。

- 工作计划不明确。2018年度南昌市市场和质量监督管理局机电特种设备专项的实施未制定明确、详细及操作性强的工作计划，主要根据上级下达任务及往年工作惯例开展工作，这就使得项目主管部门并未对项目实施进度、预期成果和效益作出符合实际的设定，导致项目实施的计划性、方向性和目标性不足，不利于项目实施的整体进展。

改进措施：

- 进一步提高预算编制水平，科学合理编制项目支出预算，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程。制定完善项目资金管理办法及相应的财务监管机制或办法，对项目经费使用进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

- 确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。