南昌市市场监督管理局2019年度打击传销

项目支出绩效评价报告

项目名称：  打击传销

项目类别：  社会发展性

实施单位：  南昌市市场监督管理局

主管部门：  南昌市市场监督管理局                  （盖章）

评价机构：  南昌市市场监督管理局                  （盖章）

评价年度：  2019年度

2020年  5 月  20  日

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

贯彻落实党中央、国务院的决策部署和中央经济工作会议精神，服务地方经济发展，提升履职效能和服务水平，依法严厉打击不正当竞争、侵犯知识产权等各类破坏市场经济秩序的违法违章行为，维护公平的市场交易环境。

2.立项目的

2019年5月，国家市场监管总局第二次把我市列为传销重点整治城市，给我们再次敲响了警钟、发出了警报。南昌市委、市政府空前重视，全市动员、全民参与、强力整改，紧紧扭住尽快摘掉“传销重点整治城市”帽子这个中心目标，紧盯传销问题的重点难点，更加突出政治导向、问题导向、责任导向和效果导向，打击整治传销工作取得新突破。

3.项目内容

该项目由南昌市市场监督管理局反不正当竞争处（南昌市市场监督管理局打击传销办公室）负责，拟订有关反不正当竞争、直销监督管理和禁止传销的具体措施、办法；承担有关直销企业和直销员及其直销活动工作；查处市场中的不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、违法直销和传销及其他经济违法案件；承担协调相关方面开展打击传销联合行动工作。

4.资金使用情况

预算安排180万元，截止2019年12月31日财政下拨180万元，项目单位实际支出180万元。

5.项目组织管理情况

预算执行中，科技和财务处、相关部门指导、督促依法合规、积极落实协议或实施方案，确保按期实现绩效目标；通过信息网络平台、统计调查、工作简报等方式定期采集项目建设进展、预算执行情况、资金使用效益等绩效运行信息，按要求汇总分析，逐级上报。绩效运行情况作为下一步资金分配的参考因素，调整后续预算安排及下达进度。一旦发现严重偏离绩效目标，要求有关单位限期整改。

项目依据：《打传经费预算绩效管理办法》

《禁止传销条例》 《直销管理条例》

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

坚决遏制传销在我市发展蔓延，营造全社会共同参与打击传销的良好氛围，切实维护社会和谐稳定，紧盯传销问题的重点难点，更加突出政治导向、问题导向、责任导向和效果导向，打击整治传销工作取得突破，摘掉“传销重点整治城市”帽子。

2.项目年度绩效目标

1.严格规范文明执法，严厉打击不正当竞争行为。

2.查办、转办投诉举报，保护消费者权益。

3.加强干部培训，提高行政执法人员素质。

4.加强直销企业监管，促进直销行业健康、有序发展。

5.开展形式多样的宣传活动，形成抵制传销的良好社会氛围。

3.项目预期目标完成情况

2019年度，按照要求，打击传销工作均已按时保质完成,实现了项目对应阶段目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，优化资源配置效率建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则和依据

（1）《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）

（2）《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

１.成立评价工作组　成立市市场和质量监督管理局绩效评价工作组，评价工作组负责评价工作的组织开展，评价工作由科技和财务处牵头，工作组人员进行了分工，明确了职责。

２.绩效评价方式  自评与主管部门复核相结合。

3.制定评价方案

（1）评价内容  一是具体的项目产出成效与成本，分为数量、质量、时效和成本；二是财政支出达到的经济效益和社会效益；三是绩效目标的设定与完成程度。

（2）评价方法  按项目支出绩效评价的有关规定和要求，采用历史比较法、横向比较法和问卷调查法等方法进行评价。

（3）工作程序  1、工作准备阶段（2023年4月30日前）

深入学习财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发〔2014〕8号）、和《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）文件，认真研究工作经费绩效评价办法，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了市场局工作经费项目资金的绩效个性指标及评价标准。

2、数据采集阶段（5月2日前）

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在4月2日前完成数据填报、收集、汇总工作。

3、自评价阶段（5月10日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查，对项目绩效进行自评价，撰写部门自评价报告，按照要求及时报送市局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标（50分）

1.数量指标（20分）

（1）端除传销窝点数（3分）

2019年度南昌市市场监督管理局打击传销项目全年共端除传销窝点1935个。根据评分标准，该项指标得2分。

（2）抓获涉传人员数（3分）

2019年度南昌市市场监督管理局打击传销项目全年共抓获涉传人员6443人。根据评分标准，该项指标得2分。

- 群众举报数（3分）

南昌市市场监督管理局出台举报奖励办法，向提供传销线索的56家房屋中介、131名群众，发放了奖励经费，激发了群众的参与热情。根据评分标准，该项指标得2分。

- 开展专题会议（3分）

南昌市市场监督管理局先后召开11次专题会议、联席会议、领导小组会议等会议，稳步推进打传工作。由市长亲自担任总指挥，市委政法委书记、公安局长、分管市场监管的副市长到一线组织指挥，开展声势浩大的专项统一行动，持续保持严打高压态势。根据评分标准，该项指标得3分。

- 涉案金额（3分）

南昌市市场监督管理局持续加大对打击传销重要组织者和骨干的力度，严厉打击传销违法犯罪活动。 全年，公安机关刑事立案23件，破案22件，刑事拘留163人，批准逮捕69人，涉案金额2.29亿元。根据评分标准，该项指标得3分。

- 宣传资料发放数（3分）

南昌市市场监督管理局向群众发放宣传资料5.2万余份，向群众发送印有“八个一律”打击举措和投诉举报电话的折扇6000把；通过电信、移动、联通运营商，向全市市民发送出租房屋警示短信600万条，提高了群策群防的积极性。根据评分标准，该项指标得3分。

- 宣传海报张贴数（2分）

南昌市市场监督管理局依靠群众，发动群众，在南昌县、新建区等县区的城乡结合部居民小区、农民公寓、待拆迁居民房等重点区域，开展入村入户宣传，共悬挂宣传横幅1263条，通过578块电子显示屏滚动宣传，张贴宣传海报2.6万份。根据评分标准，该项指标得2分。

- 质量指标（15分）

- 打击成效，传销警情数降幅（3分）

全市传销警情数从4月份的418起，降至12月份的7起，降幅达到98.32%。全市传销重灾区南昌县，经过三个月重拳出击，传销窝点快速“清零”，警情从4月份的335起下降到12月份的零起。根据评分标准，该项指标得3分。

- 治理机制使用信息化手段，提高打击精度（2分）

9月份起，通过大数据分析，每月2次摸排全市疑似传销窝点情况。在市公安局建立统一行动指挥中心，指导属地县区实地核查，做到精准定位、精准打击。根据评分标准，该项指标得2分。

- 提高打击治理共识，社会宣传促进群众辨别抵制传销的能力并参与打击防范举报（2分）

南昌市市场监督管理局借助各种载体，开展了形式多样的社会宣传，群众对传销违法犯罪活动的认识不断提高，打击传销违法犯罪活动，成为全社会的共识。特别是出台举报奖励办法，向提供传销线索的56家房屋中介、131名群众，发放了奖励经费，激发了群众的参与热情，让更多的群众参与到打击和防范传销中来，打赢一场打击传销的“人民战争”。根据评分标准，该项指标得2分。

- 加强合作，周密部署，高频率调度。（2分）

由市长亲自担任总指挥，市委政法委书记、公安局长、分管市场监管的副市长到一线组织指挥，开展声势浩大的专项统一行动，持续保持严打高压态势。8月15日，召开全市打传工作培训会，对打击流程、整治举措等进行学习研讨。

根据评分标准，该项指标得2分。

- 督导督办，高标准落实（2分）

4月份，紧盯南昌县异地聚集式传销较多的问题，开展了专项督导，进行了跟踪督办；市委副书记亲自到南昌县进行督办指导，县委县政府高度重视，上下齐心、多措并举、严打严整、快速推进。9月份，深入13个县区，进行了全覆盖督导；11月份，组织工作组对少数零星传销活动的县区，进行专项统一行动“回头看”，督促持续加大打击、力争整治实效。根据评分标准，该项指标得2分。

- 打击力度加强，突破重案要案（2分）

南昌市市场监督管理局持续加大对打击传销重要组织者和骨干的力度，严厉打击传销违法犯罪活动。全年，公安机关刑事立案23件，破案22件，刑事拘留163人，批准逮捕69人，涉案金额2.29亿元；市场监管部门行政立案5件，林可、王万娜组织领导传销案和石国亮组织领导传销案，分别涉案260万、231万，均移送公安机关立案侦办；办理传销相关案件3件。对268名二次返流传销人员进行行政拘留，震慑了传销违法犯罪分子。根据评分标准，该项指标得2分。

- 深刻教育，挽救传销人员，“反洗脑”教育、统一遣返（2分）

南昌市市场监督管理局加大对打传工作的人财物保障力度、设立教育遣返基地，对查获的传销人员，进行询问讯问、“反洗脑”教育、统一遣返等工作，全年基地共遣返传销人员3080人。加大对传销人员的调查取证，对766人作出经济处罚，把4037名传销人员信息录入全国打传信息系统，督促3978名传销人员在其QQ空间、微信朋友圈推送“我在南昌搞传销”的信息；传销人员的父母或亲人到我市接回传销人员181人。根据评分标准，该项指标得2分。

- 时效指标（5分）

- 一年之内完成（5分）

在工作小组规定时间内完成了所有工作。根据评分标准，该项指标得5分。

4.成本指标（10分）

（1）控制宣传、遣散人员等成本支出降低5%

- 宣传费用、培训费、打传办案费降低5%。

（二）项目效益指标（30分）

1.经济效益指标（10分）

（1）群众损失资金追回（5分）

（2）涉案金额缴获（5分）

持续加大对打击传销重要组织者和骨干的力度，严厉打击传销违法犯罪活动。全年涉案金额2.29亿元，市场监管部门行政立案5件，林可、王万娜组织领导传销案和石国亮组织领导传销案，分别涉案260万、231万，均移送公安机关立案侦办。根据评分标准，该项指标得5分。

2.社会效益指标（10分）

（1）创建无传小区200个，无传小区创建率93%以上（5分）

- 震慑传销违法犯罪分子，教育广大人民群众（5分）

持续加大对打击传销重要组织者和骨干的力度，严厉打击传销违法犯罪活动。全年，公安机关刑事立案23件，破案22件，刑事拘留163人，批准逮捕69人。对268名二次返流传销人员进行行政拘留，震慑了传销违法犯罪分子。根据评分标准，该项指标得5分。

- 可持续影响指标（10分）

- 稳定社会环境（5分）

通过打击传销行动，对涉传人员较多的小区物业，一律曝光，直至吊销小区物业经营资格；对出租给传销人员居住、使用的房屋，一律查封，并停水、停电、停燃气，对出租屋所有权人或管理人依法处罚。督促建立出租房、承租人信息登记制度，真正做到传销人员进不来、住不下、呆不住。根据评分标准，该项指标得5分。

（2）教育防范传销（5分）

通过打传成果展示、群众性教育宣传工作，掀起新一轮宣传热潮，引导群众增强辨别抵制传销的能力；加大对传销举报奖励宣传，让更多的群众参与到打击和防范传销中来，打赢一场打击传销的“人民战争”。根据评分标准，该项指标得5分。

（三）项目满意度指标（10分）

1.服务对象满意度指标（10分）

（1）培训人员满意度（5分）

经问卷调查，培训人员对打击传销培训内容满意度为95%，得4分。

- 社区群众满意度（5分）

经问卷调查，社区群众对打击传销培训内容满意度为92%，得5分。

四、综合评价情况及评价结论

1.评分结果：此次项目评价通过了项目产出、项目效益、项目满意度3项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。

最终评价结果为97分，评价等级为优。

2.主要结论：

该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。在市政府的正确引导下，通过积极组织实施项目管理，顺利完成了2019年度工作经费项目资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对象满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

存在的问题：

项目管理制度不健全，监管力度不够。

缺少专项财务管理制度。2018年度打击传销专项资金的使用和管理均是按照部门日常财务管理制度执行的，没有制定专门的项目资金管理办法。

改进措施：

建立健全项目管理制度，促进制度落实。

为使项目监管更具效力，需要加强管理制度建设，通过制定完善项目资金管理办法及相应的财务监管机制或办法，对项目经费使用进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现