南昌市消费者权益保护委员会秘书处

2020年度消费者权益保护项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，履行消费者组织“向消费者提供消费信息和咨询服务”的职能，为保护消费者合法权益，引导其科学合理消费，需要开展3·15国际消费者权益日咨询服务活动、受理投诉、消费指导、消费维权调查、商品比较试验工作，接受上级业务指导部门—中国消费者协会、江西省消保委业务培训，参与有关行政部门对商品和服务的监督检查等。

2.立项目的

认真受理消费者投诉，维护消费者合法权益，举办形式多样的消费教育活动，使得消法教育宣传更加深入民心、深入百姓。通过大力的媒体宣传，把3.15文化、现场为民办实事、全方位的为人民服务的民心工程落到了实处。为进一步扩大社会影响力、提高社会公信力、使得管理者、消费者、经营者共同参与到此项活动中来奠定了扎实的基础；为我市营造公平公正和谐的消费环境，努力营造全社会共同关注消费者合法权益的良好氛围。

3.项目内容

向消费者提供消费信息和咨询服务，参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

4.资金使用情况

预算安排17.6万元，截止2020年12月31日财政下拨16.2万元，上年结转资金1.4万元，项目单位实际支出17.6万元，其中3.15国际消费者日宣传活动项目预算安排7.3万元，实际支出7.3万元；消费调查项目预算安排3万元，实际支出3万元；消费体察项目预算安排3万元，实际支出3万元；商品对比试验项目预算4.3万元，实际支出4.3万元。

5.项目组织管理情况

预算执行中，计财科、相关部门指导、督促依法合规、积极落实协议或实施方案，确保按期实现绩效目标；通过信息网络平台、统计调查、工作简报等方式定期采集项目建设进展、预算执行情况、资金使用效益等绩效运行信息，按要求汇总分析，逐级上报。绩效运行情况作为下一步资金分配的参考因素，调整后续预算安排及下达进度。一旦发现严重偏离绩效目标，要求有关单位限期整改。

项目依据：《中华人民共和国消费者权益保护法》

依托88560315投诉专用电话和来信、来人来访，依法承担消费者咨询、申诉、举报受理、处理和消保委组织体系建设工作；负责向消费者提供消费信息和咨询服务，参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；发布消费维权提示等相关信息。对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

依法维护消费和合法权益，营造安全放心的消费环境和公平竞争的市场环境，切实维护社会和谐稳定，促进我市经济发展。

2.项目年度绩效目标

有效提升消费维权调解成功率。

3.项目预期目标完成情况

2020年度，按照要求，消费者权益保护工作均已按时保质完成,实现了项目对应阶段目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，优化资源配置效率建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则和依据

（1）《中共南昌市委 南昌市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）

（2）《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7 号）

2、评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，具体详见（评价体系表）。

3、评价方法

本项目绩效工作评价方法为自行组织评价的方式，主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用投入指标、过程指标、项目产出指标、项目效果指标等来对项目资金的使用进行评价。

| 消费者权益保护评价体系表 |
| --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |
| 决策 （20分） | 项目立项 (8分） | 立项依据 充分性 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 2、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立 2、是否经过必要的调研和集体决策 |
|  | 绩效目标 (8分) | 绩效目标 合理性 | 1、项目是否有绩效目标 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算编制 科学性 | 1、预算内容与项目内容是否匹配 2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 1、预算资金分配依据是否充分 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 |
| 过程 （10分） | 资金管理 （6分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
|  |  | 预算执行率 | 预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金额度÷项目年度预算安排资金）×100%，按比例扣分 |
|  |  | 资金使用合规性 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 |
|  | 组织实施 (4分） | 管理制度健全性 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 |
|  |  | 制度执行有效性 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定 2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 |
| 产出 指标 (50分） | 数量指标 （15分） | 指标1：每年定时公布315消费维权十大经典案例1份， | 每年定时公布315消费维权十大经典案例,未完成不得分。 |
|  |  | 指标2：消费提擦、调查、问卷完成率，年度投诉分析。 | 完成消费体察、调查、问卷工作，对统计的内容进行整理发布年度投诉分析,查看任务实际完成数和全年计划数每少一次扣2分，扣完为止 |
|  |  | 指标3： 指导交流，任务实际完成数/全年计划完成数*100% | 对下级消费维权组织进行业务指导查看文件和具体调研材料，查看任务实际完成数和全年计划数每少一次扣1.5分，扣完为止（3分） |
|  | 质量指标 （22分） | 指标1：将315国际消费者权益日活动现场消费维权数据进行统计并对外公布宣传信息 | 对将315国际消费者权益日活动现场消费维权数据进行统计并对外公布，查看材料，未完成不得分 |
|  |  | 指标2：将315国际消费者权益日活动现场消费维权投诉进行分派处理，全年投诉调解成功率不得低于90% | 及时处理和分派315国际消费者权益日活动现场消费维权投诉，全年调解成功率不得低于90%，每低于5%扣2分，扣完为止 |
|  |  | 指标3：将消费体察、调查、问卷工作中的数据进行统计，任务完成数/全年计划数*100% | 完成消费体察、调查、问卷工作，对统计的内容进行整理，查看材料，查看任务实际完成数和全年计划数每少一次扣2分，扣完为止 |
|  |  | 指标4：出具消费体察、调查、问卷报告针对消费者服务质量问题提出建议 | 查看消费体察、调查、问卷报告的建议材料，查看任务实际完成数和全年计划数每少一次扣2分，扣完为止 |
|  | 时效指标 （8分） | 指标1：开展315国际消费者权益日活动宣传（咨询、发放宣传资料、媒体舆论），项目实际完成率/计划完成率*100 | 开展315国际消费者权益日宣传活动，未开展不得分 |
|  | 成本指标 （5分） | 指标1：控制成本在预算金额上下5%浮动。 | 实际金额小于预算金额5%，未达到的没低于5%扣除2.5分，扣完为止 |
| 效益 指标 (14分） | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |
|  | 社会效益 指标 （8分） | 指标1：降低消费者投诉纠纷，维护市场公平环境。 | 维护消费者合法权益，营造社会公平正义的良好环境，查看投诉记录或上级通报，出现重大侵害消费者权益事件每次扣4分，扣完为止。 |
|  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |
|  | 可持续影响指标 （6分） | 指标1：通过宣传，让广大消费者了解相关知识和法律法规，环境优化后，投诉调解等案件逐年下降。 | 查看上一年度和本年度消费投诉调查率,未下降的不得分 |
| 满意度 指标 (6分） | 服务对象满意度指标（6分） | 指标1：针对发放315国际消费者权益日宣传手册进行满意度问卷随机抽取人员进行调查满意度达到90%以上 | 查看满意度调查问卷，满意度每低于5%扣2分，扣完为止 |

（三）绩效评价工作过程

１.成立评价工作组

成立市市场监督管理局绩效评价工作组，评价工作组负责评价工作的组织开展，评价工作由科技和财务科牵头，工作组人员进行了分工，明确了职责。

２.绩效评价方式

自评与主管部门复核相结合。

3.制定评价方案

（1）评价内容

一是具体的项目产出成效与成本，分为数量、质量、时效和成本；二是财政支出达到的经济效益和社会效益；三是绩效目标的设定与完成程度。

（2）评价方法

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（3）工作程序  1、工作准备阶段（5月7日前）

深入学习财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发〔2014〕8号）、和《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7 号）文件，认真研究工作经费绩效评价办法，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了市场局工作经费项目资金的绩效个性指标及评价标准。

2、数据采集阶段（5月14日前）

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在5月14日前完成数据填报、收集、汇总工作。

3、评价阶段（5月24日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查，对项目绩效进行评价，撰写部门评价报告，按照要求及时报送市局。

三、综合评价情况及评价结论

1.评价情况：此次项目评价通过了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度5项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。最终评价结果为92分，评价等级为优。

项目支出绩效评分表

| 消费者权益保护评价体系表 | 评价 |
| --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| 决策 （20分） | 项目立项 (8分） | 立项依据 充分性 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 2、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立 2、是否经过必要的调研和集体决策 | 4 |
|  | 绩效目标 (8分) | 绩效目标 合理性 | 1、项目是否有绩效目标 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 4 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算编制 科学性 | 1、预算内容与项目内容是否匹配 2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 1、预算资金分配依据是否充分 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 2 |
| 过程 （10分） | 资金管理 （6分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金额度÷项目年度预算安排资金）×100%，按比例扣分 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 2 |
|  | 组织实施 (4分） | 管理制度健全性 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定 2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 2 |
| 产出 指标 (50分） | 数量指标 （15分） | 指标1：每年定时公布315消费维权十大经典案例1份， | 每年定时公布315消费维权十大经典案例,未完成不得分。 | 6 |
|  |  | 指标2：消费提擦、调查、问卷完成率，年度投诉分析。 | 完成消费体察、调查、问卷工作，对统计的内容进行整理发布年度投诉分析,查看任务实际完成数和全年计划数每少一次扣2分，扣完为止 | 6 |
|  |  | 指标3： 指导交流，任务实际完成数/全年计划完成数*100% | 对下级消费维权组织进行业务指导查看文件和具体调研材料，查看任务实际完成数和全年计划数每少一次扣1.5分，扣完为止 | 3 |
|  | 质量指标 （22分） | 指标1：将315国际消费者权益日活动现场消费维权数据进行统计并对外公布宣传信息 | 对将315国际消费者权益日活动现场消费维权数据进行统计并对外公布，查看材料，未完成不得分 | 6 |
|  |  | 指标2：将315国际消费者权益日活动现场消费维权投诉进行分派处理，全年投诉调解成功率不得低于90% | 及时处理和分派315国际消费者权益日活动现场消费维权投诉，全年调解成功率不得低于90%，每低于5%扣2分，扣完为止 | 6 |
|  |  | 指标3：将消费体察、调查、问卷工作中的数据进行统计，任务完成数/全年计划数*100% | 完成消费体察、调查、问卷工作，对统计的内容进行整理，查看材料，查看任务实际完成数和全年计划数每少一次扣2分，扣完为止 | 4 |
|  |  | 指标4：出具消费体察、调查、问卷报告针对消费者服务质量问题提出建议 | 查看消费体察、调查、问卷报告的建议材料，查看任务实际完成数和全年计划数每少一次扣2分，扣完为止 | 6 |
|  | 时效指标 （8分） | 指标1：开展315国际消费者权益日活动宣传（咨询、发放宣传资料、媒体舆论），项目实际完成率/计划完成率*100 | 开展315国际消费者权益日宣传活动，未开展不得分 | 8 |
|  | 成本指标 （5分） | 指标1：控制成本在预算金额上下5%浮动。 | 实际金额小于预算金额5%，未达到的没低于5%扣除2.5分，扣完为止 | 5 |
| 效益 指标 (14分） | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
|  | 社会效益 指标 （8分） | 指标1：降低消费者投诉纠纷，维护市场公平环境。 | 维护消费者合法权益，营造社会公平正义的良好环境，查看投诉记录或上级通报，出现重大侵害消费者权益事件每次扣4分，扣完为止。 | 4 |
|  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
|  | 可持续影响指标 （6分） | 指标1：通过宣传，让广大消费者了解相关知识和法律法规，环境优化后，投诉调解等案件逐年下降。 | 查看上一年度和本年度消费投诉调查率,未下降的不得分 | 6 |
| 满意度 指标 (6分） | 服务对象满意度指标（6分） | 指标1：针对发放315国际消费者权益日宣传手册进行满意度问卷随机抽取人员进行调查满意度达到90%以上 | 查看满意度调查问卷，满意度90%为基准点，每低于5%扣2分，扣%完为止 | 2 |
| 总分 | 92 |

2.评价结论：该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。在市政府的正确引导下，通过积极组织实施项目管理，顺利完成了2020年度工作经费项目资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对象满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

四、绩效评价指标分析情况

（一）决策指标（10分）

1、项目立项（8分）

（1）立项依据充分性（4分）

1.项目立项符合《中华人民共和国消费者权益保护法》及其第四章国家对消费者合法权益的保护、第五章消费者组织的权益和义务以及《江西省实施消费者权益法实施办法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》和中国消费者协会受理消费者投诉导则相关政策，得2分。

2.经查看项目立项内容和《中华人民共和国消费者权益保护法》以及消保委秘书处的法人证所赋予的职责，确认项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。

（2）立项程序规范性（4分）

1.项目按照规定通过单位班子集体讨论，报单位主要领导及主管局分管领导审批，项目程序申请设立规范得2分。

2.项目经过了必要的调研和集体决策，大额资金支付需上市局党组会研究通过决定得2分。

2、绩效目标（8分）

（1）绩效指标合理性

1.项目有绩效目标得2分。

2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得2分。

（2）绩效指标明确性

1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分。

2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现得2分。

3、资金投入（4分）

（1）预算编制科学性

1.预算内容与项目内容相匹配得1.5分。

2.预算额度测算依据充分，按照标准编制得1.5分。

（2）资金分配合理性

1.预算资金分配依据充分得0.5分

2.资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得0.5分

（二）过程指标（10分）

1、资金管理（6分）

（1）资金到位率（2分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=17.6/17.6×100%=100%，得2分。

（2）预算执行率（2分）

预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金额度÷项目年度预算安排资金）×100%=17.6÷17.6×100%=100%，得2分。

（3）资金使用合规性（2分）

1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分。

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分。

2、组织实施（4分）

（1）管理制度健全性（2分）

1.已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分。

2.财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分。

（2）制度执行有效性（2分）

1.遵守相关法律法规和相关管理规定得1分。

2.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分。

（三）项目产出指标（50分）

1.产出数量（15分）

（1）每年定时公布315消费维权十大经典案例1份（6分）

3月12日，南昌市消保委秘书处根据上年度受理的消费投诉案例，整理热点投诉和突出案例通过市局官网、新闻媒体、微信公众号发布投诉案例并解析相关法律法规。根据评分标准，得6分。

（2）消费体察、调查、问卷完成率，年度投诉分析（6分）

3月14日，南昌市消保委秘书处通过消费体察、问卷调查、投诉案件分析通过市局官网、新闻媒体、微信公众号发布年度投诉分析和热点情况，发布消费警示，提醒广大消费者增强安全消费意识，提高消费品质，科学、理性、绿色消费。根据评分标准，得6分。

（3）业务指导交流（3分）

为充分利用“3.15国际消费者权益日”的巨大社会影响，在疫情根本缓解前，尽可能减少人员聚集，围绕“凝聚你我力量”年主题，组织各县、区市场监管局、消费者协会制作了宣传标语横幅在各自辖区内的商场、社区、公共区域等醒目位置进行消费知识宣传，引导消费者采取网络和电话等投诉方式进行投速，营造浓厚的消费维权氛围。根据评分标准，得3分。

2.产出质量（22分）

（1）将315国际消费者权益日活动现场消费维权数据进行统计并对外公布宣传信息（6分）

3月14日南昌市消保委秘书处联合南昌日报、南昌新闻网、南昌联通、北京市中银(南昌)律师事务所举办首场5G消费维权云访谈节目，通过现场连线、隔空对话的方式针对预缴房款、装修纠纷、预付卡消费、未成年人整容、教育培训纠纷等典型消费维权案例进行解析，共同探讨消费者权益在哪些方面受到了侵犯，消费者如何合法维权。南昌市2020年 “3.15”国际消费者权益日宣传活动共发布消费警示4条，电视专题节目2期、网络专题节目3期，发表文章6篇，揭露损害消费者权益案件10起，参加市场监督检查135次，受理投诉情况117件，发放宣传材料800余份。根据评分标准，得6分。

（2）将315国际消费者权益日活动现场消费维权投诉进行分派处理，全年投诉调解成功率不得低于90%（6分）

南昌市2020年 “3.15”国际消费者权益日宣传活动期间受理投诉情况117件，并根据辖区管理范围及时进行了分派处理，共办结108件投诉。全市消保委组织共接待来访和咨询1.3万余人次，受理消费者投诉1917件，解决1751件，投诉解决率为91%以上，为消费者挽回经济损失628万余元，未低于90%。根据评分标准，得6分。

（3）将消费体察、调查、问卷工作中的数据进行统计（4分）

南昌市消保委根据中国消费者协会发布的《100个城市消费者满意度调查测评报告》，根据省消保委关于城市消费者满意度测评调研的通知，开展了消费者满意度调研工作，及时将80个代表（政府部门工作人员、消费者、经营者、专家学者）的问卷调查进行统计。根据评分标准，得4分。

（4）出具消费体察、调查、问卷报告针对消费者服务质量问题提出建议（6分）

南昌市消保委根据中国消费者协会发布的《100个城市消费者满意度调查测评报告》，根据省消保委关于城市消费者满意度测评调研的通知，开展了消费者满意度调研工作，并针对如何提升城市消费者满意度出具了调研报告并反馈给了江西省消保委。根据评分标准，得6分。

3、产出时效（8分）

（1）开展315国际消费者权益日活动宣传（咨询、发放宣传资料、媒体舆论）

由于疫情影响不能聚集，举办了首场315国际消费者权益日5G消费维权云访谈节目，通过现场连线、隔空对话的方式针对预缴房款、装修纠纷、预付卡消费、未成年人整容、教育培训纠纷等典型消费维权案例进行解析，共同探讨消费者权益在哪些方面受到了侵犯，消费者如何合法维权。南昌市2020年 “3.15”国际消费者权益日宣传活动共发布消费警示4条，电视专题节目2期、网络专题节目3期，发表文章6篇，揭露损害消费者权益案件10起，参加市场监督检查135次，受理投诉情况117件，发放宣传材料800余份。根据评分标准，得8分。

4、产出成本（5分）

（1）控制成本在预算金额上下5%浮动。

实际支出成本小于预算金额，根据评分标准，得5分。

（四）项目效益指标（14分）

1、社会效益（8分）

（1）降低消费者投诉纠纷，维护市场公平环境。

2020年全市消保委组织共接待来访和咨询1.3万余人次，受理消费者投诉1917件，解决1751件，投诉解决率为91%以上，为消费者挽回经济损失628万余元。7月16日汉堡王因随意修改保质期被中央电视台3.15国际消费者权益日晚会曝光，根据评分标准出现重大侵害消费者权益事件每次扣4分，扣完为止，得4分。

2、可持续效益（6分）

（1）通过宣传，让广大消费者了解相关知识和法律法规，环境优化后，投诉调解等案件逐年下降。

2020年全市消保委组织共接待来访和咨询1.3万余人次，受理消费者投诉1917件，解决1751件，投诉解决率为91%以上，为消费者挽回经济损失628万余元。确保消费者投诉件件有着落，事事有结果，化解了许多社会矛盾。得到了上级领导和广大消费者以及社会各界的高度认可和好评。根据评分标准，对比2019年投诉案件2028件今年投诉案件减少了5%，呈下降趋势，得6分。

(五)项目满意度指标（6分）

（1）针对发放315国际消费者权益日宣传手册进行满意度问卷随机抽取人员进行调查满意度达到90%以上

经问卷调查，社区群众对消费者权益保护项目的满意度为80%，根据评分标准每少5%扣2分，得2分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

存在的问题：

1、消保委秘书处在维护消费者合法权益，降低消费者投诉纠纷，营造公平正义的良好消费环境还存在不足，造成出现7月16日汉堡王因随意修改保质期被中央电视台3.15国际消费者权益日晚会曝光事件。

2、满意度方面，由于是自行开展社会公众消费维权工作方面的满意度调查工作，组织实施不够规范，问卷调查样本及调查情况汇总等材料不全。社会公众和服务对象对消费维权工作满意度测评偏低。

改进措施：

1、加大违法行为的惩戒力度。基层工作人员在处理消费纠纷时发现违法行为的及时移交给执法部门，不能只调解了事，要进行必要的处罚，加大惩戒力度，提高违法违规成本，进而倒逼商家重视消费者权益，守规经营，维护消费者合法权益，降低消费者投诉纠纷，营造公平正义的良好消费环境，提高社会公众满意度。

2、完善消费维权机制，不断推进消费环境建设向纵深开展。认真贯彻执行《消费投诉受理导则》，确保投诉举报渠道的畅通，及时受理和依法处理消费者诉求。依托共筑诚信和解对接平台，积极引导企业参与纠纷解决机制。把投诉作为重要的案件线索来源，进一步强化“诉转案”机制。指引消费者选择重信誉、守信用的经营者进行消费，倒逼经营者致力于诚信经营和提升服务质量，在社会上营造崇尚诚实守信的良好氛围，提升消费者满意度。

3、创新宣传形式和宣传平台，以老百姓喜闻乐见的形式，如漫画、动漫、微视频、调频广播等，激发社会公众的兴趣和热情，让市民特别是市场主体更多地参与，努力提高社会公众透明度、知晓度和参与度，倒逼商家重视消费者权益，守规经营，维护消费者合法权益，降低消费者投诉纠纷，提高社会公众满意度，努力营造安全放心的消费环境，营造公平正义的良好消费环境。

下一步将按照整改措施进行完善项目工作，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

六、其他要说明的问题

未有其他需要说明的问题。