南昌市市场监督管理局2020年度

扫黑除恶打击传销项目支出绩效评价报告

项目名称：  扫黑除恶打击传销

项目类别：  社会发展性

实施单位：  南昌市市场监督管理局

主管部门：  南昌市市场监督管理局                  （盖章）

评价机构：  南昌市市场监督管理局                  （盖章）

评价年度：  2020年度

2021年  5 月  20  日

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

贯彻落实党中央、国务院的决策部署和中央经济工作会议精神，服务地方经济发展，提升履职效能和服务水平，依法严厉打击不正当竞争、侵犯知识产权等各类破坏市场经济秩序的违法违章行为，维护公平的市场交易环境。根据中央和省、市有关扫黑除恶专项斗争会议精神，在全市范围内开展扫黑除恶专项斗争。贯彻落实全市“美丽南昌•幸福家园”环境综合整治工作指挥部的决定，配合市局“美丽南昌•幸福家园”环境综合整治办公室工作要求，开展相关整治、督查工作，并提出考核意见。

2.立项目的

南昌市委、市政府空前重视，全市动员、全民参与、强力整改，紧盯传销问题的重点难点，更加突出政治导向、问题导向、责任导向和效果导向，打击整治传销工作取得新突破。

3.项目内容

该项目由南昌市市场监督管理局反不正当竞争科（南昌市市场监督管理局打击传销办公室）负责，拟订有关反不正当竞争、直销监督管理和禁止传销的具体措施、办法；承担有关直销企业和直销员及其直销活动工作；查处市场中的不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、违法直销和传销及其他经济违法案件；承担协调相关方面开展打击传销联合行动工作。

4.资金使用情况

预算安排240万元，截止2020年12月31日财政下拨240万元，项目单位实际支出240万元。

5.项目组织管理情况

预算执行中，科技和财务科、相关部门指导、督促依法合规、积极落实协议或实施方案，确保按期实现绩效目标；通过信息网络平台、统计调查、工作简报等方式定期采集项目建设进展、预算执行情况、资金使用效益等绩效运行信息，按要求汇总分析，逐级上报。绩效运行情况作为下一步资金分配的参考因素，调整后续预算安排及下达进度。一旦发现严重偏离绩效目标，要求有关单位限期整改。

项目依据：

《打传经费预算绩效管理办法》

《禁止传销条例》

《直销管理条例》

《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》

《市委办公厅 市政府办公厅关于充实南昌市城市综合管理“三令制”考核暂行办法有关事项的通知》

《关于开展市场流通领域“6+6”专项整治实施方案》

《南昌市创建“无传销网络平台”工作方案》

《南昌市2020年进一步严厉打击传销违法犯罪活动实施方案》

《南昌市打击传销举报奖励办法》

《南昌市2020年打击传销宣传工作方案》

《关于做好传销人员教育转化工作的通知》

《传销人员登记回访制度》

《关于加大对假借销售“姬佩诗”化妆品之名进行网络诈骗违法行为打击力度的建议》（洪打传办字[2020]10号）

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

坚决遏制传销在我市发展蔓延，营造全社会共同参与打击传销的良好氛围，切实维护社会和谐稳定，紧盯传销问题的重点难点，更加突出政治导向、问题导向、责任导向和效果导向，打击整治传销工作取得突破，摘掉“传销重点整治城市”帽子。使黑恶势力违法犯罪特别是农村市场涉黑涉恶问题得到有效遏制；涉黑涉恶治安乱点得到有效整治；重点行业、重点领域经营秩序的监管工作得到明显加强。

2.项目年度绩效目标

1.加强干部培训，提高行政执法人员素质。

2.加强直销企业监管，促进直销行业健康、有序发展。

3.开展形式多样的宣传活动，形成抵制传销的良好社会氛围。

4.针通过开展专项整治、行政执法、督查等方式，树立科学监管理念，提高科学监管能力和服务水平，立足本职、服务管理，切实保障消费者利益，助推全市“美丽南昌•幸福家园”环境综合整治工作。

3.项目预期目标完成情况

2020年度，按照要求，扫黑除恶打击传销工作均已按时保质完成,实现了项目对应阶段目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，优化资源配置效率建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则和依据

（1）《中共南昌市委 南昌市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）

（2）《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7 号）

2、评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，具体详见（评价体系表）。

| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  |  |  |  |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） 2、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分） |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立（1分） 2、是否经过必要的调研和集体决策（1分） |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3 | 1、项目是否有绩效目标（2分） 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分） |
|  | 绩效指标 | 绩效指标 明确性 | 3 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分） 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 1、预算内容与项目内容是否匹配（1分） 2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分） |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分） 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分） |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2分） |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金额度÷项目年度预算安排资金）×100%，按比例扣分（2分） |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 3 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分） 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 3 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分） 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分） |
|  |  | 制度执行 有效性 | 3 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分） 2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分） |
| 产出 | 产出数量 | 指标1：依法查办传销案件数200件 | 5 | 完成得满分，否则按比例扣分。得分=实际完成数/目标数*5分 |
|  |  | 指标2：在各类新闻媒体上发表的稿件数300篇 | 5 | 完成得满分，否则按比例扣分。得分=实际完成数/目标数*5分 |
|  |  | 指标3：开展宣传讲座及推进会6次 | 5 | 完成得满分，否则按比例扣分。得分=实际完成数/目标数*5分 |
|  |  | 指标4：全系统共出动执法人员9000人次 | 5 | 完成得满分，否则按比例扣分。得分=实际完成数/目标数*5分 |
|  |  | 指标5：扫黑除恶、打击传销系统培训各4次 | 5 | 完成得满分，否则按比例扣分。得分=实际完成数/目标数*5分 |
|  | 产出质量 | 指标1：建成“无传销社区（村）”比率 | 3 | 达成市城区95%以上的社区（村）建成“无传销社区（村）”；县城区90%以上的社区建成“无传销社区；乡镇80%以上的社区建成“无传销社区（村）”。得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标2：对投诉举报比较多、传销反复出现的区域进行集中整治 | 3 | 达成得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标3：行动覆盖全南昌市 | 3 | 各县区均提出督导意见得满分，否则相应扣分 |
|  |  | 指标4：有效线索占发现和接到各单位各部门关于涉黑涉恶涉乱线索的比例 | 3 | 达成100%得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标5：执法人员对培训内容掌握率 | 3 | 达成100%得满分，否则按比例扣分 |
|  | 产出时效 | 指标1：培训每季度各一次 | 3 | 达成得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标2：宣传、办案截至年底 | 2 | 超前或同步得满分，未按时完成不得分 |
|  | 产出成本 | 指标1：打传办案控制成本在113.2上下5%浮动 | 1 | 是则得分，否则不得分 |
|  |  | 指标2：打传宣传控制成本在70.35上下5%浮动 | 1 | 是则得分，否则不得分 |
|  |  | 指标3：扫黑除恶宣传控制成本在35.2上下5%浮动 | 1 | 是则得分，否则不得分 |
|  |  | 指标4：扫黑除恶摸排控制成本在9.6上下5%浮动 | 1 | 是则得分，否则不得分 |
|  |  | 指标5：培训控制成本在11.35上下5%浮动 | 1 | 是则得分，否则不得分 |
| 效益 | 经济效益 | 指标1：查处违法行为的涉案金额四百万元，罚没入库三百万元以上。 | 4 | 达成得满分，否则按比例扣分 |
|  | 社会效益 | 指标1：解救和教育遣散传销人员数1000人 | 2 | 达成得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标2：传销大要案发生率小于5件 | 1 | 达成得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标3：全市扫除市霸行霸、强买强卖、消费欺诈，打击传销，整治各种行业乱象等为重点，全力维护社会稳定。 | 1 | 是则得分 |
|  | 可持续效益 | 指标1：加强对全市流动人口和出租房屋的监管，维护社会治安 | 5 | 项目后续运行及其产生的成效对社会正面效益的持续影响：持久，得满分；一般，得80分；较短暂，得70分；短暂，得60分。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：群众满意度 | 3 | 达成90%得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标2：执法人员满意度 | 3 | 达成95%得满分，否则按比例扣分 |

（三）绩效评价工作过程

１.成立评价工作组

成立市市场监督管理局绩效评价工作组，评价工作组负责评价工作的组织开展，评价工作由科技和财务科牵头，工作组人员进行了分工，明确了职责。

２.绩效评价方式

自评与主管部门复核相结合。

3.制定评价方案

（1）评价内容

一是具体的项目产出成效与成本，分为数量、质量、时效和成本；二是财政支出达到的经济效益和社会效益；三是绩效目标的设定与完成程度。

（2）评价方法

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（3）工作程序  1、工作准备阶段（5月7日前）

深入学习财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发〔2014〕8号）、和《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7 号）文件，认真研究工作经费绩效评价办法，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了市场局工作经费项目资金的绩效个性指标及评价标准。

2、数据采集阶段（5月14日前）

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在5月14日前完成数据填报、收集、汇总工作。

3、评价阶段（5月24日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查，对项目绩效进行评价，撰写部门评价报告，按照要求及时报送市局。

三、综合评价情况及评价结论

1.评价情况：此次项目评价通过了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度5项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。最终评价结果为91.79分，评价等级为优。

| 项目支出绩效评分表 |
| --- |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价 |
| 指标 |  |  |  |  | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） 2、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分） | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立（1分） 2、是否经过必要的调研和集体决策（1分） | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3 | 1、项目是否有绩效目标（2分） 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分） | 3 |
|  | 绩效指标 | 绩效指标 明确性 | 3 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分） 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 1、预算内容与项目内容是否匹配（1分） 2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分） | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分） 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分） | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2分） | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金额度÷项目年度预算安排资金）×100%，按比例扣分（2分） | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 3 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分） 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 3 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分） 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分） | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 3 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分） 2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分） | 2 |
| 产出 | 产出数量 | 指标1：依法查办传销案件数200件 | 5 | 完成得满分，否则按比例扣分。得分=实际完成数/目标数*5分 | 3.05 |
|  |  | 指标2：在各类新闻媒体上发表的稿件数300篇 | 5 | 完成得满分，否则按比例扣分。得分=实际完成数/目标数*5分 | 3.6 |
|  |  | 指标3：开展宣传讲座及推进会6次 | 5 | 完成得满分，否则按比例扣分。得分=实际完成数/目标数*5分 | 5 |
|  |  | 指标4：全系统共出动执法人员9000人次 | 5 | 完成得满分，否则按比例扣分。得分=实际完成数/目标数*5分 | 4.2 |
|  |  | 指标5：扫黑除恶、打击传销系统培训各4次 | 5 | 完成得满分，否则按比例扣分。得分=实际完成数/目标数*5分 | 5 |
|  | 产出质量 | 指标1：建成“无传销社区（村）”比率 | 3 | 达成市城区95%以上的社区（村）建成“无传销社区（村）”；县城区90%以上的社区建成“无传销社区；乡镇80%以上的社区建成“无传销社区（村）”。得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 指标2：对投诉举报比较多、传销反复出现的区域进行集中整治 | 3 | 达成得满分，否则按比例扣分 | 2.67 |
|  |  | 指标3：行动覆盖全南昌市 | 3 | 各县区均提出督导意见得满分，否则相应扣分 | 2.1 |
|  |  | 指标4：有效线索占发现和接到各单位各部门关于涉黑涉恶涉乱线索的比例 | 3 | 达成100%得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 指标5：执法人员对培训内容掌握率 | 3 | 达成100%得满分，否则按比例扣分 | 2.7 |
|  | 产出时效 | 指标1：培训每季度各一次 | 3 | 达成得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 指标2：宣传、办案截至年底 | 2 | 超前或同步得满分，未按时完成不得分 | 2 |
|  | 产出成本 | 指标1：打传办案控制成本在113.2上下5%浮动 | 1 | 是则得分，否则不得分 | 1 |
|  |  | 指标2：打传宣传控制成本在70.35上下5%浮动 | 1 | 是则得分，否则不得分 | 1 |
|  |  | 指标3：扫黑除恶宣传控制成本在35.2上下5%浮动 | 1 | 是则得分，否则不得分 | 1 |
|  |  | 指标4：扫黑除恶摸排控制成本在9.6上下5%浮动 | 1 | 是则得分，否则不得分 | 1 |
|  |  | 指标5：培训控制成本在11.35上下5%浮动 | 1 | 是则得分，否则不得分 | 1 |
| 效益 | 经济效益 | 指标1：查处违法行为的涉案金额四百万元，罚没入库三百万元以上。 | 4 | 达成得满分，否则按比例扣分 | 4 |
|  | 社会效益 | 指标1：解救和教育遣散传销人员数1000人 | 2 | 达成得满分，否则按比例扣分 | 1.8 |
|  |  | 指标2：传销大要案发生率小于5件 | 1 | 达成得满分，否则按比例扣分 | 1 |
|  |  | 指标3：全市扫除市霸行霸、强买强卖、消费欺诈，打击传销，整治各种行业乱象等为重点，全力维护社会稳定。 | 1 | 是则得分 | 1 |
|  | 可持续效益 | 指标1：加强对全市流动人口和出租房屋的监管，维护社会治安 | 5 | 项目后续运行及其产生的成效对社会正面效益的持续影响：持久，得满分；一般，得80分；较短暂，得70分；短暂，得60分。 | 4 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：群众满意度 | 3 | 达成90%得满分，否则按比例扣分 | 2.83 |
|  |  | 指标2：执法人员满意度 | 3 | 达成95%得满分，否则按比例扣分 | 2.84 |
| 总分 | 91.79 |

2.评价结论：

该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。在市政府的正确引导下，通过积极组织实施项目管理，顺利完成了2020年度工作经费项目资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对象满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（14分）

1．项目立项（4分）

（1）立项依据充分性（2分）

1、项目依据《关于开展市场流通领域“6+6”专项整治实施方案》、《南昌市创建“无传销网络平台”工作方案》、《南昌市2020年进一步严厉打击传销违法犯罪活动实施方案》、《南昌市打击传销举报奖励办法》、《南昌市2020年打击传销宣传工作方案》、《关于做好传销人员教育转化工作的通知》、《传销人员登记回访制度》、《禁止传销条例》等文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分。

2、根据市委办公厅 市政府办公厅 关于印发《市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（洪办字[2019] 51号）文件，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。

（2）立项程序规范性（2分）

1、2020年5月26日制定并印发了《关于开展市场流通领域“6+6”专项整治实施方案》，部署开展十二项专项整治，重拳打击制假售假、不正当竞争、商标侵权、违法广告、欺诈消费、传销等涉黑涉恶违法行为，有效整治各类行业乱象。项目按照规定的程序申请设立（1分）

2、10月20日，市打传办分别向市打传办领导小组副组长胡晓海书记、万秀奇副市长、李松殿副市长呈报了《关于加大对假借销售“姬佩诗”化妆品之名进行网络诈骗违法行为打击力度的建议》（洪打传办字[2020]10号），万秀奇副市长对此项工作作了具体批示。项目经过了必要的调研和集体决策（1分）

2.绩效目标（3分）

（1）绩效目标合理性（3分）

1、项目有绩效目标（2分）

2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）

3. 绩效指标（3分）

（1）绩效指标明确性（3分）

1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）

2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）

4.资金投入（4分）

（1）预算编制科学性（2分）

1、预算内容与项目内容相匹配（1分）

2、预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）

（2）资金分配合理性（2分）

1、预算资金分配依据充分（1分）

2、资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）

（二）项目过程情况（17分）

1. 资金管理（8分）

（1）资金到位率（4分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=240/240×100%=100%，得4分。

（2）预算执行率（4分）

预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金额度÷项目年度预算安排资金）×100%=240÷240×100%=100%，得4分。

2. 资金管理（3分）

（1）资金使用合规性（3分）

1、项目严格按照《打传经费预算绩效管理办法》，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续，大额资金支付需上党组会审议通过。（1分）

3. 组织实施（6分）

（1）管理制度健全性（3分）

1、已制定《打传经费预算绩效管理办法》、具有相应的财务和业务管理制度（2分）

2、财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）

（2）制度执行有效性（3分）

1、遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）

2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不齐全并未及时归档（0分）

（三）项目产出情况（50分）

1.产出数量（25分）

（1）指标1：依法查办传销案件数200件（5分）

排查传销窝点413个，端除传销窝点96个，抓获传销人员498人，全部录入全国打击传销信息系统，送到市打传教育遣返基地共56人，集中进行教育遣返。行政处罚传销人员86人，移交公安传销人员35人。根据评分标准，该项指标得3.55分。

（2）指标2：在各类新闻媒体上发表的稿件数300篇（5分）

在传销重点区域、重点小区，悬挂宣传横幅1263条、电子显示屏578块，发放宣传手册20000份、折扇9000把、光盘26张，张贴宣传海报16000张。联合各类媒体，适时报道传销违法特点、危害和打击传销新动态情况60多篇。根据评分标准，该项指标得3.6分。

- 指标3：开展宣传讲座及推进会6次（5分）

召开了1次全市打击传销工作联席会议，4次全市打传工作调度会，开展了16次全市打击传销专项统一行动根据评分标准，该项指标得5分。

（4）指标4：全系统共出动执法人员9000人次（5分）

全系统共出动执法人员8350人次、车辆3760车次、走访各类商户38565户，根据评分标准，该项指标得4.2分。

（5）指标5：扫黑除恶、打击传销系统培训各4次（5分）

全系统举办扫黑打传培训8次，根据评分标准，该项指标得5分。

2.质量指标（15分）

（1）指标1：建成“无传销社区（村）”比率（3分）

全市传销警情数下降了99.3%，重点县区传销窝点实现“清零”。根据评分标准，该项指标得3分。

（2）指标2：对投诉举报比较多、传销反复出现的区域进行集中整治（3分）

9月份起，通过大数据分析，每月2次摸排全市疑似传销窝点情况。在市公安局建立统一行动指挥中心，指导属地县区实地核查，做到精准定位、精准打击。根据评分标准，该项指标得2.67分。

（3）指标3：行动覆盖全南昌市（3分）

印发了《南昌市创建“无传销网络平台”工作方案》、《南昌市2020年进一步严厉打击传销违法犯罪活动实施方案》、《南昌市打击传销举报奖励办法》、《南昌市2020年打击传销宣传工作方案》、《关于做好传销人员教育转化工作的通知》、《传销人员登记回访制度》等打击传销工作文件，认真组织全市各县区、开发区（新区）严厉打击传销违法犯罪活动。根据评分标准，该项指标得2.1分。

（4）指标4：有效线索占发现和接到各单位各部门关于涉黑涉恶涉乱线索的比例（3分）

自开展以来经认真甄别和梳理，发现和接到关于涉黑涉恶涉乱线索共计28条，处置线索28条，其中市霸行霸线索5条，传销线索2条，其它类线索21条，按照六清的工作要求，目前已全部办结。根据评分标准，该项指标得3分。

（5）指标5：执法人员对培训内容掌握率（3分）

经培训考察，执法人员对培训内容掌握率约为90%。根据评分标准，该项指标得2.7分。

3.产出时效（5分）

（1）指标1：培训每季度各一次（3分）

在工作小组规定时间内完成了所有培训。根据评分标准，该项指标得3分。

（2）指标2：宣传、办案截至年底（2分）

以上数据统计截至11月底，根据评分标准，该项指标得2分。

4.产出成本（5分）

（1）指标1：打传办案控制成本在113.2上下5%浮动，得1分

（2）指标2：打传宣传控制成本在70.35上下5%浮动，得1分

（3）指标3：扫黑宣传控制成本在35.2上下5%浮动，得1分

（4）指标4：扫黑摸排控制成本在9.6上下5%浮动，得1分

（5）指标5：培训控制成本在11.35上下5%浮动，得1分

（四）项目效益情况（13分）

1.经济效益（4分）

（1）指标1：查处违法行为的涉案金额四百万元，罚没入库三百万元以上。（4分）

查处各类行政违法案件，2020年共立案5件，结案10件（含2019年立案案件6件）,罚没入库1189493.4元。调查处理并回复各类投诉10件。

2.社会效益（4分）

（1）指标1：解救和教育遣散传销人员数1000人（2分）

遣返传销人员463人，奖励举报人8次，行政处罚房东13家，采取停水停电99户，落实传销人员登记回访70人。

（2）指标2：传销大要案发生率小于5件（1分）

10月20日，市打传办分别向市打传办领导小组副组长胡晓海书记、万秀奇副市长、李松殿副市长呈报了《关于加大对假借销售“姬佩诗”化妆品之名进行网络诈骗违法行为打击力度的建议》（洪打传办字[2020]10号）。全市涉嫌“姬佩诗”传销违法行为人员，公安机关将对其实施抓捕，并以网络诈骗进行立案侦查。同时，公安机关会加大对头目骨干打击的力度，对尚未构成犯罪的，由市场监管部门做好教育遣返工作。根据评分标准，该项指标得3分。

（3）指标3：全市扫除市霸行霸、强买强卖、消费欺诈，打击传销，整治各种行业乱象等为重点，全力维护社会稳定。（1分）

3.可持续影响指标（5分）

（1）指标1：加强对全市流动人口和出租房屋的监管，维护社会治安（5分）

通过打击传销行动，对涉传人员较多的小区物业，一律曝光，直至吊销小区物业经营资格；对出租给传销人员居住、使用的房屋，一律查封，并停水、停电、停燃气，对出租屋所有权人或管理人依法处罚。督促建立出租房、承租人信息登记制度，真正做到传销人员进不来、住不下、呆不住。根据评分标准，该项指标得4分。

（五）项目满意度（6分）

1. 社会公众或服务对象满意度（6分）

（1）指标1：群众满意度（3分）

经问卷调查，群众满意度为85%，得2.83分。

（2）指标2：执法人员满意度（3分）

经问卷调查，执法人员满意度为90%，得2.84分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

存在的问题：

1. 部分县区打击传销力度还不够大。主要是组织领导还不够有力，各成员单位之间配合不够有力，造成打击力度还不够，传销人员今天被打击了，明天又换一个地方继续从事传销违法活动。

2.缺少专项财务管理制度。2020年度扫黑除恶打击传销专项资金的使用和管理均是按照部门日常财务管理制度执行的，没有制定专门的项目资金管理办法。

改进措施：

1.加强县区打传力度，在长堎工业园区建立打击传销教育基地，使用面积约800平方米，设立了宣教室、询问室、会议室、办公室等。今后，对抓获的所有涉传人员，将集中送往打传教育基地，进行集中关押审讯、反“洗脑”教育、统一遣返等工作。

2.为使项目监管更具效力，需要加强管理制度建设，通过制定完善项目资金管理办法及相应的财务监管机制或办法，对项目经费使用进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

六、其他需要说明的问题