南昌市市场监督管理局2020年度

综治信访党建扶贫项目支出绩效评价报告

项目名称：  综治信访党建扶贫

项目类别：  社会发展性

实施单位：  南昌市市场监督管理局

主管部门：  南昌市市场监督管理局                  （盖章）

评价机构：  南昌市市场监督管理局                  （盖章）

评价年度：  2020年度

2021年  5 月  20  日

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

组织开展全市系统综合治理、平安创建、维稳、防邪反邪、国家安全人民防线等工作，按照市委、市政府关于信访落实的会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，始终联系信访工作实际，总结经验，查找不足，不断建立和完善机制、措施，更进一步加强和改进信访工作，密切党和群众联系，为构建和谐市场监管作出贡献。认真贯彻全面从严治党战略部署，坚持以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十八届、十九届历次全会精神为主线，深入开展“两学一做”学习教育，切实加强机关党的思想建设、组织建设和党员队伍建设，积极开展机关党建主题活动，推动全局各项工作取得成效。

2.立项目的

通过集中宣传、集中培训和网络宣传、媒体宣传、发放资料，提高干部职工参与综合治理、平安创建工作的积极性，增强安全防范意识，进一步提高综治工作能力，促进综治目标管理任务的完成，全力维护单位的平安稳定。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，主动深入基层进行矛盾排查，及时掌握影响稳定的各种问题、动态、信息和苗头。做到纵横交叉排查不留死角，使矛盾得到及时解决。健全信访问题协调处理机制。强化党员教育，机关党委的核心地位、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥，市场监管队伍的依法行政意识明显增强，做到了围绕发展抓党建，抓好党建促发展。制定扶贫开发、技术、人才培训计划，扶贫开发项目规划、立项储备和管理监督，拟定结对帮扶方案、参与市本级扶贫专项资金的分配，制定全市扶贫资金使用、管理制度和办法，对扶贫资金进行监督检查。

3.项目内容

该项目由南昌市市场监督管理办公室及机关党委负责，开展综治宣传、综治平安创建宣传、反邪教宣传、国家安全宣传等，建立健全信访维稳工作领导小组。按照“一心一意谋发展、聚精会神抓党建”要求，认真实施“四个全面”战略布局，把加强机关党的建设、履行管党治党责任作为主业，履行主责，唱好主角，打好主动仗。始终将机关党的建设作为机关总体工作的一个重要组成部分，列入重要工作议程，与商事制度改革、市场监管等工作共同研究谋划、共同推动提升。

4.资金使用情况

预算安排80万元，截止2020年12月31日财政下拨80万元，项目单位实际支出74.62万元。

5.项目组织管理情况

预算执行中，科技和财务科、相关部门指导、督促依法合规、积极落实协议或实施方案，确保按期实现绩效目标；通过信息网络平台、统计调查、工作简报等方式定期采集项目建设进展、预算执行情况、资金使用效益等绩效运行信息，按要求汇总分析，逐级上报。绩效运行情况作为下一步资金分配的参考因素，调整后续预算安排及下达进度。一旦发现严重偏离绩效目标，要求有关单位限期整改。

项目依据：

《南昌市年度市综治责任单位综治目标管理责任书》

《省、市综治责任单位社会治安综合治理工作规程》

市综治委《2018年市综治责任单位挂点帮创平安社区工作实施方案》市综治办关于开展综治宣传活动的文件和市防范办开展反邪教警示宣传教育活动文件

市防范办《南昌市群众参与反邪教斗争奖励办法》

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法处理涉法涉诉信访问题的意见》

关于违反信访工作纪律适用《中国共产党纪律处分条例》若干问题的解释

中共中央组织部关于印发《党委组织部门信访工作暂行规定》的通知

《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见》

《关于党建中心标准化建设的通知》

《市局推进机关学习型党组织建设的实施意见》

《市局推进机关党支部标准化建设的实施意见》

《市局推进服务型机关党组织建设的实施意见》

《党支部工作手册》

《两学一做学习手册》

《关于规范全市党政机关在职党员到社区报到开展志愿服务活动的通知》）（洪组通〔2014〕69号）

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

认真贯彻落实各级政法工作会议精神，紧紧围绕“十九大维稳”、“两提升”目标，抓好“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事，履好自己的责”四大重点工作，来全面推动综合治理工作目标的落实，有效地维护单位和社会的和谐稳定，为营造安全稳定的社会环境做出了应有的贡献。

紧紧抓住市场监管分管的主要矛盾，把涉及人民群众关键和突出问题解决好。进一步建立和完善信访工作的长效机制和配套制度；进一步抓好涉及人民群众切身利益关系的重大问题的解决；尽可能深入群众加强市场监管法律、法规的宣传，以点带面，促进信访工作整体上新水平。

建立健全党建工作责任制，进一步明确党组的领导责任、机关党委的主体责任以及党支部、党务工作者和党员干部的落实责任，落实党员领导干部党建工作“一岗双责”，努力形成党组牵头抓总、机关党委组织实施、机关党支部和全体党员干部贯彻落实，一级抓一级、层层抓落实的机关党建工作格局。各支部按照市局党组、机关党委的要求，认真履行管党治党主体责任，始终将支部党的建设作为处室总体工作的一个重要组成部分，列入重要工作议程，与业务工作共同研究谋划、共同推动提升，推动各项工作开展。

2.项目年度绩效目标

按照上级综治部门工作部署的要求，严格落实综治领导责任制，维护国家政治安全和社会大局稳定。积极开展综治宣传、教育培训，推进平安创建工作，强化单位内部管理，加强源头预防预测预警，推行综治信息系统创新工作，充分发挥监管职能作用，开展打击传销、扫黑除恶等专项斗争，全力维护单位和社会的和谐稳定。

按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，主动深入基层进行矛盾排查，及时掌握影响稳定的各种问题、动态、信息和苗头。做到纵横交叉排查不留死角，使矛盾得到及时解决。健全信访问题协调处理机制。

明确增强核心地位。市局机关党委通过在机关党组织中开展创建“四化四型”（常态化学习型、长效化服务型、融合化创新型、机制化规范型）标杆党组织活动，发挥机关党委协调各方面的作用，始终保持党的先进性和纯洁性，机关党委的创造力、凝聚力、战斗力和核心领导地位明显增强。

明显规范行政执法。机关党委贯彻执法为民精神，全市系统执法水平显著提高，行政执法明显规范，“三乱”现象彻底绝迹，依法办事，秉公执法的良好氛围基本形成。

明显加强工作纪律。纪律是执法路线的保证。机关党委在市局党组的领导下，健全和完善了党内外规章制度，做到了用纪律来约束人，工作纪律明显加强。在思想上、行动上与上级组织保持高度一致，做到令行禁止，政令畅通。

明显提升党员形象。机关党委高度重视形象建设，通过在党员中开展“四讲四有”（讲政治有信念、讲规矩有纪律、讲道德有品行、讲奉献有作为）先锋党员争创活动。全体党员能站在大局高度，为企业提供优质服务，为企业办实事排忧解难，保持了共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气，共产党员在人民群众中的形象明显提升。

3.项目预期目标完成情况

2020年度，按照要求，综治信访党建扶贫工作均已按时保质完成,实现了项目对应阶段目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，优化资源配置效率建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则和依据

（1）《中共南昌市委 南昌市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）

（2）《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7 号）

2、评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，具体详见（评价体系表）。

| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  |  |  |  |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） 2、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分） |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立（1分） 2、是否经过必要的调研和集体决策（1分） |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 1、项目是否有绩效目标（2分） 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分） |
|  | 绩效指标 | 绩效指标 明确性 | 3 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分） 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 1、预算内容与项目内容是否匹配（1分） 2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分） |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分） 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分） |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（4分） |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金额度÷项目年度预算安排资金）×100%，按比例扣分（4分） |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 3 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分） 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 2 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分） 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分） |
|  |  | 制度执行 有效性 | 2 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分） 2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分） |
| 产出 | 产出数量 | 指标1：深入挂点社区开展帮扶工作1次 | 4 | 完成得满分，否则不得分 |
|  |  | 指标2：开展党建基地教育活动1次 | 4 | 完成得满分，否则不得分 |
|  |  | 指标3：点对点帮扶南昌县幽兰镇南山村 | 4 | 完成得满分，否则不得分 |
|  |  | 指标4：组织综治信访党建扶贫培训8次 | 4 | 完成得满分，否则按比例扣分 |
|  | 产出质量 | 指标1：综治宣传覆盖挂点社区范围 | 4 | 各县区均覆盖得满分，否则相应扣分 |
|  |  | 指标2：传播党章知识，提升党性修养 | 4 | 达成得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标3：改善南山村基础设施建设，提高村民生活质量 | 4 | 达成得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标4：培训人员掌握率 | 4 | 达成100%得满分，否则按比例扣分 |
|  | 产出时效 | 指标1：年底前完成 | 5 | 达成得满分，否则按比例扣分 |
|  | 产出成本 | 指标1：平安建设综治宣传活动成本在15.8万上下5%浮动 | 2 | 是则得分 |
|  |  | 指标2：党建成本在28万上下5%浮动 | 2 | 是则得分 |
|  |  | 指标3：扶贫成本在26万上下5%浮动 | 2 | 是则得分 |
|  |  | 指标4：培训成本在10.2万上下5%浮动 | 2 | 是则得分 |
| 效益 | 社会效益 | 指标1：保障综治宣传工作覆盖广泛 群众信访诉求得到解决 党性意识有所提高 帮扶对象生活改善 | 8 | 达成得满分，否则按比例扣分 |
|  | 可持续效益 | 指标1：幽兰镇南山村生活环境不断改善，设施进一步完善 | 8 | 项目后续运行及其产生的成效对社会正面效益的持续影响：持久，得满分；一般，得80分；较短暂，得70分；短暂，得60分。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：群众满意度 | 3 | 达成90%得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标2：党员满意度 | 3 | 达成90%得满分，否则按比例扣分 |
|  |  | 指标3：扶贫对象满意度满意度 | 3 | 达成90%得满分，否则按比例扣分 |

（三）绩效评价工作过程

１.成立评价工作组

成立市市场监督管理局绩效评价工作组，评价工作组负责评价工作的组织开展，评价工作由科技和财务科牵头，工作组人员进行了分工，明确了职责。

２.绩效评价方式

自评与主管部门复核相结合。

3.制定评价方案

（1）评价内容

一是具体的项目产出成效与成本，分为数量、质量、时效和成本；二是财政支出达到的经济效益和社会效益；三是绩效目标的设定与完成程度。

（2）评价方法

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（3）工作程序  1、工作准备阶段（5月7日前）

深入学习财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发〔2014〕8号）、和《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7 号）文件，认真研究工作经费绩效评价办法，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了市场局工作经费项目资金的绩效个性指标及评价标准。

2、数据采集阶段（5月14日前）

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在5月14日前完成数据填报、收集、汇总工作。

3、评价阶段（5月24日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查，对项目绩效进行评价，撰写部门评价报告，按照要求及时报送市局。

三、综合评价情况及评价结论

1.评价情况：此次项目评价通过了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度5项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。最终评价结果为91.92分，评价等级为优。

| 项目支出绩效评分表 |
| --- |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价 |
| 指标 |  |  |  |  | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） 2、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分） | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立（1分） 2、是否经过必要的调研和集体决策（1分） | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 1、项目是否有绩效目标（2分） 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分） | 4 |
|  | 绩效指标 | 绩效指标 明确性 | 3 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分） 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 1、预算内容与项目内容是否匹配（1分） 2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分） | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分） 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分） | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（4分） | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金额度÷项目年度预算安排资金）×100%，按比例扣分（4分） | 3.72 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 3 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分） 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 2 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分） 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分） | 2 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 2 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分） 2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分） | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 指标1：深入挂点社区开展帮扶工作1次 | 4 | 完成得满分，否则不得分 | 4 |
|  |  | 指标2：开展党建基地教育活动1次 | 4 | 完成得满分，否则不得分 | 4 |
|  |  | 指标3：点对点帮扶南昌县幽兰镇南山村 | 4 | 完成得满分，否则不得分 | 4 |
|  |  | 指标4：组织综治信访党建扶贫培训8次 | 4 | 完成得满分，否则按比例扣分 | 4 |
|  | 产出质量 | 指标1：综治宣传覆盖挂点社区范围 | 4 | 各县区均覆盖得满分，否则相应扣分 | 3.6 |
|  |  | 指标2：传播党章知识，提升党性修养 | 4 | 达成得满分，否则按比例扣分 | 3.6 |
|  |  | 指标3：改善南山村基础设施建设，提高村民生活质量 | 4 | 达成得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 指标4：培训人员掌握率 | 4 | 达成100%得满分，否则按比例扣分 | 3.54 |
|  | 产出时效 | 指标1：年底前完成 | 5 | 达成得满分，否则按比例扣分 | 5 |
|  | 产出成本 | 指标1：平安建设综治宣传活动成本在15.8万上下5%浮动 | 2 | 是则得分 | 2 |
|  |  | 指标2：党建成本在28万上下5%浮动 | 2 | 是则得分 | 2 |
|  |  | 指标3：扶贫成本在26万上下5%浮动 | 2 | 是则得分 | 2 |
|  |  | 指标4：培训成本在10.2万上下5%浮动 | 2 | 是则得分 | 2 |
| 效益 | 社会效益 | 指标1：保障综治宣传工作覆盖广泛 群众信访诉求得到解决 党性意识有所提高 帮扶对象生活改善 | 8 | 达成得满分，否则按比例扣分 | 6.4 |
|  | 可持续效益 | 指标1：幽兰镇南山村生活环境不断改善，设施进一步完善 | 8 | 项目后续运行及其产生的成效对社会正面效益的持续影响：持久，得满分；一般，得80分；较短暂，得70分；短暂，得60分。 | 6.4 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：群众满意度 | 3 | 达成90%得满分，否则按比例扣分 | 2.83 |
|  |  | 指标2：党员满意度 | 3 | 达成90%得满分，否则按比例扣分 | 2 |
|  |  | 指标3：扶贫对象满意度满意度 | 3 | 达成90%得满分，否则按比例扣分 | 2.83 |
| 总分 | 91.92 |

2.评价结论：

该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。在市政府的正确引导下，通过积极组织实施项目管理，顺利完成了2020年度工作经费项目资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对象满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（15分）

1．项目立项（4分）

（1）立项依据充分性（2分）

1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分。

2、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。

（2）立项程序规范性（2分）

1、项目按照规定的程序申请设立（1分）

2、项目经过了必要的调研和集体决策（1分）

2.绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性（4分）

1、项目有绩效目标（2分）

2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）

3. 绩效指标（3分）

（1）绩效指标明确性（3分）

1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）

2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）

4.资金投入（4分）

（1）预算编制科学性（2分）

1、预算内容与项目内容相匹配（1分）

2、预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）

（2）资金分配合理性（2分）

1、预算资金分配依据充分（1分）

2、资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）

（二）项目过程情况（15分）

1. 资金管理（4分）

（1）资金到位率（4分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=80/80×100%=100%，得4分。

（2）预算执行率（4分）

预算资金执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金额度÷项目年度预算安排资金）×100%=74.62÷80×100%=93%，得3.72分。

2. 资金管理（3分）

（1）资金使用合规性（3分）

1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）

3. 组织实施（4分）

（1）管理制度健全性（2分）

1、已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）

2、财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）

（2）制度执行有效性（2分）

1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）

2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不齐全并未及时归档（0分）

（三）项目产出情况（45分）

1.产出数量（16分）

（1）指标1：深入挂点社区开展帮扶工作1次（4分）

截至目前，已组织20次活动，参加人员400余人次。主要是深入社区和挂点帮扶村，开展扫黑除恶、打击传销、食品药品安全等内容的平安建设宣传。 有关活动情况已经及时上传平安江西APP。在平安江西app上设置管理员1人。连续10多次组织人员深入塘山镇青山湖社区，了解社区防疫情况和困难，积极帮助协调解决社区塘山镇青山湖社区疫情防控所需物资，先后赠送800个口罩、40公斤酒精、80公斤84消毒液。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）指标2：开展党建基地教育活动1次（4分）

由于疫情影响，为避免人群聚集，党建基地教育活动以其他形式开展。由局机关党委牵头、8个市直机关单位共同参与,分成9个党员突击队，开展对全市主城区1500多家药店进行督导，共出动750余人次，督导点位1522个，发现并整改问题156个，收集上报意见建议11条，充分发挥了先锋模范作用，出色完成了“党建+联防联控”任务。据评分标准，该项指标得4分。

- 指标3：点对点帮扶南昌县幽兰镇南山村（4分）

2020年度，我局与南昌县幽兰镇流芳村结对，帮助流芳村配置综治巡逻二轮电动车6辆，安装办公用空调5台。配置综治宣传栏5块。购置消防灭火器25个。根据评分标准，该项指标得4分。

（4）指标4：组织综治信访党建扶贫培训8次（4分）

全年组织综治信访党建扶贫线上培训8次。根据评分标准，该项指标得4分。

2.质量指标（16分）

（1）指标1：综治宣传覆盖挂点社区范围（4分）

围绕“干净、整洁、有序、便民”的市场建管目标，对城区99个农贸市场和36个专业市场实现整治全覆盖，全面完成白条禽上市，农贸市场面貌焕然一新，得到省市主要领导充分肯定，得到消费者的高度赞誉。根据评分标准，该项指标得3.6分。

（2）指标2：传播党章知识，提升党性修养（4分）

一年多来，全局系统4个基层党组织被市委组织部授予“党性教育基地”，8个基层党组织被市直机关工委授予“五星级党支部”，另有5个党支部正在申报“五星级党支部”，3人进入全市党务技能大赛决赛并获得好名次，2人被市直机关工委授予疫情防控表现突出优秀共产党员、1个党支部被授予疫情防控先进基层党组织，1人被市委授予2020年度“新时代赣鄱先锋”。根据评分标准，该项指标得3.6分。

（3）指标3：改善南山村基础设施建设，提高村民生活质量（4分）

局领导高度重视挂点帮创工作，制定出台了《2020年度挂点帮创平安村工作实施方案》，局分管领导多次带队来到南昌县幽兰镇流芳村，对接调研综治挂点帮创工作。实地察看了该村周边环境和工作设施，与村干部进行面对面交流沟通。根据评分标准，该项指标得3分。

（4）指标4：培训人员掌握率（4分）

根据摸底调查培训人员掌握率约88%。根据评分标准，该项指标得3.54分。

3.产出时效（5分）

（1）指标1：年底前完成（5分）

在工作小组规定时间内完成了所有培训。根据评分标准，该项指标得5分。

4.产出成本（8分）

（1）指标1：平安建设综治宣传活动成本在15.8万上下5%浮动，得2分

（2）指标2：党建成本在28万上下5%浮动，得2分

（3）指标3：扶贫成本在26万上下5%浮动，得2分

（4）指标4：培训成本在10.2万上下5%浮动，得2分

（四）项目效益情况（16分）

1.经济效益（5分）

（1）指标1：降低村名生活成本（5分）

村名生活成本降低5%得满分，每少1%扣一分。根据评分标准，该项指标得3分。

2.社会效益（5分）

（1）指标1：保障综治宣传工作覆盖广泛，群众信访诉求得到解决，党性意识有所提高，帮扶对象生活改善（5分）

根据评分标准，该项指标得5分。

3.可持续影响指标（6分）

（1）指标1：幽兰镇南山村生活环境不断改善，设施进一步完善（6分）

根据评分标准，该项指标得4.8分。

（五）项目满意度（9分）

1. 社会公众或服务对象满意度（6分）

（1）指标1：群众满意度（3分）

经问卷调查，群众满意度为85%，得2.83分。

（2）指标2：党员满意度（3分）

经问卷调查，党员满意度为90%，得2分。

（3）指标3：扶贫对象满意度满意度（3分）

经问卷调查，扶贫对象满意度为85%，得2.83分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

存在的问题：

1.个别党组织的地位和作用“弱化”。个别单位对党建工作重视不够，存在重市场监管、轻党务建设的倾向，对党建工作责任制执行不力，党建工作“第一责任人”意识不强，“一岗两责”落实不到位。少数同志不愿意做自认为繁琐的党务工作。

2.未设置明确合理的绩效目标。

未针对综治信访党建扶贫工作经费设置合理的绩效目标，对项目实施的目标没有明确指向，对工作内容无法做到精确衡量，难以量化，绩效目标对于工作开展的方向、资金开支的范围所起到的指导作用由于未设置绩效目标未能体现。

改进措施：

1. 按照规定组织党支部书记及委员每年集中培训时间不少于56学时，党员每年参加集中培训时间不少于32学时，入党积极分子、发展对象、预备党员每年一次集中培训。落实党员领导干部带头参加单位组织的党员教育培训和以普通党员身份参加所在党支部或党小组的组织生活，推动所在党支部建设成为先进党支部。严格“三级书记”（党组书记、机关党委书记及党总支书记、党支部书记）每年至少讲1次党课。充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，交任务、压担子，继承拓展党支部工作实体化的做法，以党建促进各项工作，以各项工作彰显党建成效。

2.提高专项绩效责任意识，增强绩效业务管理能力。

项目业务单位需要牢固树立项目绩效责任意识，要保持绩效目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标。业务单位需要加强对项目实施单位的绩效考核，并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。

六、其他需要说明的问题

无